# Scrum

## Definición de Scrum
Es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

En pocas palabras, Scrum requiere un Scrum Master para fomentar un entorno donde:
1. Product Owner ordena el trabajo de un problema complejo en un Product Backlog.
2. Scrum Team convierte una selección del trabajo en un Increment de valor durante un Sprint.
3. Scrum Team y sus interesados inspeccionan los resultados y se adaptan para el próximo Sprint.
4. Repetir

Scrum es simple. Pruébelo como está y determine si su filosofía, teoría y estructura ayudan a lograr objetivos y crear valor. El marco de trabajo Scrum es incompleto de manera intencional, solo define las partes necesarias para implementar la teoría de Scrum. Scrum se basa en la inteligencia colectiva de las personas que lo utilizan. En lugar de proporcionar a las personas instrucciones detalladas, las reglas de Scrum guían sus relaciones e interacciones.

En este marco de trabajo pueden emplearse varios procesos, técnicas y métodos. Scrum envuelve las prácticas existentes o las hace innecesarias. Scrum hace visible la eficacia relativa de las técnicas
actuales de gestión, entorno y trabajo, de modo que se puedan realizar mejoras.

## Teoría de Scrum
Scrum se basa en el empirismo y el pensamiento Lean.
Empirismo: conocimiento proviene de la experiencia y toma de decisiones en base a lo observado.
Pensamiento Lean: reduce el desperdicio y se enfoca en lo esencial.

Emplea un enfoque iterativo e Incremental para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo.

Involucra a grupos de personas que colectivamente tienen todas las habilidades y experiencia
para hacer el trabajo y compartir o adquirir dichas habilidades según sea necesario.

Scrum combina cuatro eventos formales para inspección y adaptación dentro de un evento contenedor, el Sprint.

Estos eventos funcionan porque implementan los pilares empíricos de Scrum.

### Pilares empíricos de Scrum

Transparencia
El proceso y el trabajo emergentes deben ser visibles para quienes realizan el trabajo como para quienes lo reciben. Las decisiones importantes se basan en el estado percibido de sus tres artefactos formales. Los artefactos que tienen poca transparencia pueden llevar a decisiones que
disminuyan el valor y aumenten el riesgo.
La transparencia permite la inspección. La inspección sin transparencia es engañosa y derrochadora.

Inspección
Los artefactos de Scrum y el progreso hacia los objetivos deben inspeccionarse con frecuencia para detectar variaciones o problemas potencialmente indeseables. Para ayudar con la inspección, Scrum proporciona cadencia en forma de sus cinco eventos.
La inspección permite la adaptación.
Los eventos Scrum están diseñados para provocar cambios.

Adaptación
Si algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable, el proceso debe ajustarse lo antes posible para minimizar una mayor desviación.

La adaptación se vuelve más difícil cuando las personas involucradas no están empoderadas ni se
autogestionan. Se espera que un Scrum Team se adapte en el momento en que aprenda algo nuevo a
través de la inspección.

## Valores de Scrum
El uso exitoso de Scrum depende de que las personas se vuelvan más competentes en vivir cinco
valores:
Compromiso, Foco, Franqueza, Respeto y Coraje

El Scrum Team se compromete a lograr sus objetivos y a apoyarse mutuamente. Su foco principal está en el trabajo del Sprint para lograr el mejor progreso posible hacia estos objetivos. El Scrum Team y sus interesados son francos sobre el trabajo y los desafíos. Los miembros del Scrum Team se respetan entre sí para ser personas capaces e independientes, y son respetados como tales por las personas con las que trabajan. Los miembros del Scrum Team tienen el coraje de hacer lo correcto, para trabajar en problemas difíciles.

Estos valores dan dirección al Scrum Team con respecto a su trabajo, acciones y comportamiento. Las decisiones que se tomen, los pasos que se den y la forma en que se use Scrum deben reforzar estos valores, no disminuirlos ni socavarlos. Los miembros del Scrum Team aprenden y exploran los valores mientras trabajan con los eventos y artefactos Scrum. Cuando el Scrum Team y las personas con las que trabajan incorporan estos valores, los pilares empíricos de Scrum de transparencia, inspección y adaptación cobran vida y generan confianza.

## Scrum Team
La unidad fundamental de Scrum es un pequeño equipo de personas, un Scrum Team.

No hay subequipos ni jerarquías. Es una unidad cohesionada de profesionales enfocados en un objetivo a la vez, el Objetivo del Producto.

Son multifuncionales, los miembros tienen las habilidades para crear valor en cada Sprint.

Se autogestionan, deciden internamente quién hace qué, cuándo y cómo.

Es lo suficientemente pequeño como para seguir siendo ágil y lo suficientemente grande como para completar un trabajo significativo dentro de un Sprint, generalmente 10 personas o menos.
En general, los equipos más pequeños se comunican mejor y son más productivos. Si se vuelven demasiado grandes, deberían considerar reorganizarse en múltiples Scrum Teams cohesivos, compartiendo mismo Objetivo del Producto, el Product Backlog y el Product Owner.

Es responsable de todas las actividades relacionadas con el producto, desde la colaboración de los interesados, la verificación, el mantenimiento, la operación, la experimentación, la investigación y el desarrollo, y cualquier otra cosa que pueda ser necesaria.

Están estructurados y empoderados por la organización para gestionar su propio trabajo.

Trabajar en Sprints a un ritmo sostenible mejora el enfoque y la consistencia del Scrum Team.
Todo el Scrum Team es responsable de crear un Increment valioso y útil en cada Sprint.

Las responsabilidades específicas dentro del Scrum Team son:

### Developers
Miembros del Scrum Team que se comprometen a crear cualquier aspecto de un Increment utilizable en cada Sprint. Las habilidades específicas que necesitan son amplias y varían según el ámbito de trabajo.

Son responsables de:
- Crear un plan para el Sprint, el Sprint Backlog
- Inculcar calidad al adherirse a una Definición de Terminado
- Adaptar su plan cada día hacia el Objetivo del Sprint
- Responsabilizarse mutuamente como profesionales
### Product Owner
Responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Scrum Team.
La forma puede variar ampliamente entre organizaciones, Scrum Teams e individuos.

Es responsable de la gestión efectiva del Product Backlog, lo que incluye:
- Desarrollar y comunicar el Objetivo del Producto
- Crear y comunicar los elementos del Product Backlog
- Ordenar los elementos del Product Backlog
- Asegurarse de que el Product Backlog sea transparente, visible y se entienda.

Puede realizar el trabajo o delegar la responsabilidad en otros, pero siendo él responsable.
Para que los Product Owners tengan éxito, la organización debe respetar sus decisiones. Las
decisiones son visibles en el contenido y el orden del Product Backlog, y a través del Increment
inspeccionable en la Sprint Review.

Es una persona, no un comité. Puede representar las necesidades de muchos interesados en el Product Backlog.
Aquellos que quieran cambiar el Product Backlog deben hacerlo a través del Product Owner.

### Scrum Master
El Scrum Master es responsable de establecer Scrum como se define en la Guía de Scrum, ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de Scrum, tanto dentro del Scrum Team como de la organización.

Es responsable de lograr la efectividad, apoyando al Scrum Team en la mejora de sus prácticas, dentro del marco de trabajo de Scrum.

Son líderes que sirven al Scrum Team y a la organización en general.
- Guiar a los miembros del equipo en ser autogestionados y multifuncionales;
- Ayudar al Scrum Team a enfocarse en crear Increments de alto valor que cumplan con la
Definición de Terminado
- Procurar la eliminación de impedimentos para el progreso del Scrum Team
- Asegurarse de que todos los eventos de Scrum se lleven a cabo y sean positivos, productivos y se mantengan dentro de los límites de tiempo recomendados en esta Guía.

El Scrum Master sirve al Product Owner de varias maneras:
- Ayudar a encontrar técnicas para definir Objetivos del Producto y gestión del Product Backlog
- Ayudar al Scrum Team a comprender la necesidad de tener elementos del Product Backlog
  claros y concisos
- Ayudar a establecer una planificación empírica de productos para un entorno complejo
- Facilitar la colaboración de los interesados según se solicite o necesite.
El Scrum Master sirve a la organización de varias maneras, que incluyen:
- Liderar, capacitar y guiar a la organización en su adopción de Scrum
- Planificar y asesorar implementaciones de Scrum dentro de la organización
- Ayudar a los interesados a comprender y aplicar un enfoque empírico para el trabajo complejo
- Eliminar las barreras entre los interesados y los Scrum Teams.

## Eventos de Scrum
El Sprint es un contenedor para todos los demás eventos.

Cada evento en Scrum es una oportunidad formal para inspeccionar y adaptar los artefactos Scrum. Estos eventos están diseñados específicamente para habilitar la transparencia requerida. No operar cualquier evento según lo prescrito resulta en la pérdida de oportunidades para inspeccionar y adaptarse.
Los eventos se utilizan en Scrum para crear regularidad y minimizar la necesidad de reuniones.
Lo óptimo es que todos los eventos se celebren al mismo tiempo y lugar para reducir complejidad.

### El Sprint
Los Sprints son el corazón de Scrum, donde las ideas se convierten en valor.

Son eventos de duración fija de un mes o menos para crear consistencia.
Un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del anterior.

Todo el trabajo necesario para lograr el Objetivo del Producto ocurre dentro de los Sprints:
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

Durante el Sprint:
- No se realizan cambios que pongan en peligro el Objetivo del Sprint
- La calidad no disminuye
- El Product Backlog se refina según sea necesario
- El alcance se puede aclarar y renegociar con el Product Owner a medida que se aprende

Los Sprints permiten la previsibilidad al garantizar la inspección y adaptación del progreso hacia un Objetivo del Producto al menos cada mes calendario.

Cuando el horizonte de un Sprint es demasiado largo, el Objetivo del Sprint puede volverse inválido, la complejidad puede crecer y el riesgo puede aumentar. Se pueden emplear Sprints más cortos para generar más ciclos de aprendizaje y limitar el riesgo de costo y esfuerzo a un período de tiempo menor.
Cada Sprint puede considerarse un proyecto corto.

Existen varias prácticas para pronosticar el progreso, como:
trabajo pendiente (burn‐downs)
trabajo completado (burn‐ups
flujos acumulativos (cumulative flows).
Si bien han demostrado su utilidad, no reemplazan la importancia del empirismo. En entornos complejos, se desconoce lo que sucederá. Solo lo que ya ha sucedido se puede utilizar para la toma de decisiones con miras al futuro.

Un Sprint podría cancelarse si el Objetivo del Sprint se vuelve obsoleto. Solo el Product Owner tiene la autoridad para cancelar el Sprint.

### Sprint Planning
Inicia el Sprint al establecer el Scrum Team el plan de trabajo que se realizará para el Sprint.
El Product Owner se asegura de que los asistentes estén preparados para discutir los elementos más
importantes del Product Backlog y cómo se relacionan con el Objetivo del Producto.
El Scrum Team también puede invitar a otras personas para brindar asesoramiento.
Tiene un límite de tiempo de máximo ocho horas para un Sprint de un mes.

Aborda los siguientes temas:
¿Por qué es valioso este Sprint?
El Product Owner propone cómo el producto podría Incrementar su valor y utilidad en el Sprint.
El Scrum Team colabora para definir un Objetivo del Sprint que comunica por qué el Sprint es valioso para los interesados.
El Objetivo del Sprint debe completarse antes de que termine la Sprint Planning.

¿Qué se puede hacer en este Sprint?
A través de una conversación con el Product Owner, los Developers seleccionan elementos del Product Backlog para incluirlos en el Sprint actual. Se puede refinar estos elementos durante este proceso, aumentando la comprensión y la confianza.
Seleccionar cuánto se puede completar dentro de un Sprint puede ser un desafío. Cuanto más sepan los Developers sobre su desempeño pasado, su capacidad actual y su Definición de Terminado, más confiados estarán en sus pronósticos para el Sprint.

¿Cómo se realizará el trabajo elegido?
Para cada elemento del Product Backlog seleccionado, los Developers planifican el trabajo necesario para crear un Increment que cumpla con la Definición de Terminado. A menudo, esto se hace descomponiendo los elementos del Product Backlog en elementos de trabajo más pequeños de un día o menos.
La forma de hacerlo queda a criterio de los Developers.

El Objetivo del Sprint, los elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, más el plan para entregarlos se denominan juntos Sprint Backlog.

### Daily Scrum
Se inspecciona el progreso hacia el Objetivo del Sprint y adapta el Sprint Backlog ajustando el trabajo planificado entrante.
Es un evento de 15 minutos para los Developers del Scrum Team. Se lleva a cabo a la misma hora y en el mismo lugar todos los días hábiles del Sprint.

Si el Product Owner o Scrum Master están trabajando activamente en elementos del Sprint Backlog, participan como Developers.

Pueden seleccionar la estructura y las técnicas que deseen, siempre que el Daily Scrum se centre en el progreso hacia el Objetivo del Sprint y produzca un plan viable para el siguiente día de trabajo. Esto crea enfoque y mejora la autogestión.
Las Daily Scrums mejoran la comunicación, identifican impedimentos, promueven la toma rápida de decisiones y eliminan la necesidad de otras reuniones.
No es el único momento en el que los Developers pueden ajustar su plan. A menudo se reúnen durante el día para discusiones más detalladas sobre cómo adaptar o volver a planificar el resto
del trabajo del Sprint.
### Sprint Review
El propósito de la Sprint Review es inspeccionar el resultado del Sprint y determinar futuras
adaptaciones.
Tiene un límite de tiempo de máximo cuatro horas para un Sprint de un mes.

El Scrum Team presenta los resultados de su trabajo a los interesados clave y se discute el progreso hacia el Objetivo del Producto.
Durante el evento, el Scrum Team y los interesados revisan lo que se logró en el Sprint y lo que ha
cambiado en su entorno. Con base en esta información, los asistentes colaboran sobre qué hacer a
continuación.
El Product Backlog también se puede ajustar para satisfacer nuevas oportunidades.

### Sprint Retrospective
Planificar formas de aumentar la calidad y la efectividad.
Tiene un tiempo limitado a máximo tres horas para un Sprint de un mes.

El Scrum Team inspecciona cómo fue el último Sprint: personas, interacciones, procesos, herramientas y Definición de Terminado. Los elementos suelen variar según el ámbito del trabajo.

Se identifican los supuestos que los llevaron por mal camino y se exploran sus orígenes.
Se analiza qué salió bien durante el Sprint, qué problemas encontró y cómo se resolvieron (o no) esos problemas.
Se identifican los cambios más útiles para mejorar su efectividad. Las mejoras más impactantes se abordan lo antes posible. Incluso se pueden agregar al Sprint Backlog para el próximo Sprint.

La Sprint Retrospective concluye el Sprint.

## Artefactos de Scrum
Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor.
Están diseñados para maximizar la transparencia de la información clave.
Cada artefacto contiene un compromiso para garantizar que proporcione información que mejore la
transparencia y el enfoque frente al cual se pueda medir el progreso:

Para el Product Backlog, es el Objetivo del Producto.
Para el Sprint Backlog, es el Objetivo del Sprint.
Para el Increment es la Definición de Terminado.

Estos compromisos existen para reforzar el empirismo y los valores de Scrum para el Scrum Team y sus interesados.

### Product Backlog
Es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto.
Es la única fuente del trabajo realizado por el Scrum Team.

Los elementos del Product Backlog que el Scrum Team puede dar por Terminados dentro de un Sprint se consideran preparados para ser seleccionados en un evento de Sprint Planning.

Suelen adquirir este grado de transparencia tras las actividades de refinamiento. El refinamiento del Product Backlog es el acto de dividir y definir aún más los elementos del Product Backlog en elementos más pequeños y precisos. Esta es una actividad continua para agregar detalles, como una descripción, orden y tamaño.

Los atributos suelen variar según el ámbito del trabajo.
Los Developers que realizarán el trabajo son responsables del dimensionamiento.
El Product Owner puede influir en los Developers ayudándolos a entender y seleccionar sus mejores alternativas.

Compromiso: Objetivo del Producto
El Objetivo del Producto describe un estado futuro del producto que puede servir como un objetivo para que el Scrum Team planifique. Está en el Product Backlog. El resto del Product Backlog emerge para definir "qué" cumplirá con el Objetivo del Producto.
Un producto es un vehículo para entregar valor. Tiene un límite claro, personas interesadas
conocidas, usuarios o clientes bien definidos. Un producto puede ser un servicio, un producto
físico o algo más abstracto.
El Objetivo del Producto es el objetivo a largo plazo del Scrum Team que debe complir (o abandonar) un objetivo antes de asumir el siguiente.

### Sprint Backlog
Se compone de:
Objetivo del Sprint (por qué)
Conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint (qué)
Plan de acción para entregar el Increment (cómo).

Es un plan realizado por y para los Developers. Es una imagen muy visible y en tiempo real del trabajo que los Developers planean realizar durante el Sprint para lograr el Objetivo del Sprint.
En consecuencia, el Sprint Backlog se actualiza a lo largo del Sprint a medida que se aprende más.

Debe tener suficientes detalles para que puedan inspeccionar su progreso en la Daily Scrum.

Compromiso: Objetivo del Sprint
Si bien el Objetivo del Sprint es un compromiso de los Developers, proporciona flexibilidad en términos del trabajo exacto necesario para lograrlo. El Objetivo del Sprint también crea coherencia y enfoque, lo que alienta al Scrum Team a trabajar en conjunto en lugar de en iniciativas separadas.
El Objetivo del Sprint se crea durante el evento Sprint Planning y se agrega al Sprint Backlog.

Mientras los Developers trabajan durante el Sprint, tienen en mente el Objetivo del Sprint. Si el trabajo resulta ser diferente de lo que esperaban, colaboran con el Product Owner para negociar el alcance del Sprint Backlog dentro del Sprint sin afectar el Objetivo del Sprint.

### Increment
Un Increment es un peldaño concreto hacia el Objetivo del Producto. Cada Increment se suma a todos anteriores y se verifica minuciosamente, lo que garantiza que todos funcionen juntos.

Para proporcionar valor, el Increment debe ser utilizable.
Se pueden crear múltiples Increments dentro de un Sprint. La suma de los Increments se presenta en la Sprint Review apoyando así el empirismo.

Sin embargo, se puede entregar un Increment a los interesados antes del final del Sprint. La Sprint Review nunca debe considerarse una puerta para liberar valor.

El trabajo no puede considerarse parte de un Increment a menos que cumpla con la Definición de Terminado.

Compromiso: Definición de Terminado
La Definición de Terminado es una descripción del estado del Increment cuando cumple con las medidas de calidad requeridas para el producto.
En el momento en que un elemento del Product Backlog cumple con la Definición de Terminado, nace un Increment.

La Definición de Terminado crea transparencia al brindar a todos un entendimiento compartido de qué trabajo se completó como parte del Increment.
Si un elemento del Product Backlog no cumple con la Definición de Terminado, no se puede publicar ni presentar en la Sprint Review. En su lugar, vuelve al Product Backlog para su consideración futura.

Si la Definición de Terminado para un Increment es parte de los estándares de la organización, todos los Scrum Teams deben seguirla como mínimo. Si no es un estándar organizacional, el Scrum Team debe crear una Definición de Terminado apropiada para el producto.

Los Developers deben adherirse a la Definición de Terminado. Si hay varios Scrum Teams trabajando juntos en un producto, deben definir y cumplir mutuamente la misma Definición de Terminado.